## Roadmap
NOVA — ROADMAP DE FINALISATION & GANTT
Baseline : 29/09/2026 ¦ Principe : EXISTANT > RÉUTILISATION > RÉPARATION MINIMALE > NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
ID | Lot | Tâche | Domaine | Priorité | Dépendances | Statut | Preuve / constat | Début prévu | Durée (j ouvrés) | Fin prévue | Avancement | Retard (j) | Alerte | Mission liée | État Runtime officiel | Décision autorité | État final mission | Synchronisation
NOVA-R01 | LOT 0 | Figer l'état réel actuel de NOVA et le registre des écarts. | Gouvernance | P0 |  | Terminé | Baseline figée sur feature/nova-runtime-foundation au commit 3ebf5ba689e4df2f2309e8dd31f34093d243237b. Worktree propre. Architecture vérifiée : UI -> BFF -> NOVA Core HTTP -> Mission/Runtime. Registre des écarts consolidé. | 2026-09-29 | 1 |  | 100% | [6 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R02 | LOT 1 | Raccorder le BFF à l'autorité Mission/Runtime de NOVA Core via HTTP, sans créer de seconde autorité d'exécution. | Intégration Runtime | P0 | NOVA-R01 | En cours | R01/R02 : NOVA Core expose déjà POST /api/v1/missions et POST /api/v1/missions/{projectId}/{missionId}/execute. BFF_RUNTIME_ORIGIN pointe vers NOVA Core :4100. Les gateways HTTP de lecture existent. Le runtimeGateway historique n'est pas injecté et son contrat ProgramProductionEntrypoint ne correspond pas directement au contrat Mission/Runtime actuel. Développement minimal attendu : passerelle BFF dédiée Mission/Runtime. Ne pas modifier NOVA Core ni créer un second moteur. | 2026-09-30 | 2 |  | 20% | [6 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R03 | LOT 1 | Configurer stockage durable, authentification production, workspace, Git et transport IA | Intégration Runtime | P0 | NOVA-R02 | À faire | Dépendances existantes dans nova-core ; assemblage réel à réaliser/valider | 2026-10-02 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R04 | LOT 1 | Prouver POST /api/runtime/execute → Runtime réel | Intégration Runtime | P0 | NOVA-R03 | À faire | Route authentifiée existe ; runtimeProxy actuellement configured_not_connected | 2026-10-06 | 1 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R05 | LOT 2 | Connecter Confirm à la passerelle BFF Mission/Runtime existante afin de créer/lancer la Mission puis ouvrir le Work réel. | Work Setup | P0 | NOVA-R04 | À faire | ConfirmPage utilise actuellement navigate('work') uniquement. R05 dépend de R02. L'autorité de création reste Mission/Runtime ; aucun moteur Create Work indépendant ne doit être créé. | 2026-10-07 | 2 |  | 0% | [6 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R06 | LOT 2 | Prouver le parcours objectif → Confirm → Mission → Work | Work Setup | P0 | NOVA-R05 | À faire | Parcours UI existe ; preuve bout-en-bout encore requise | 2026-10-09 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R07 | LOT 3 | Brancher Work Plan aux données Planning réelles | Work UI | P1 | NOVA-R06 | À faire | WorkPlanningQuery existe ; UI utilise encore des données préparées | 2026-10-13 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R08 | LOT 3 | Brancher Work People aux données People réelles | Work UI | P1 | NOVA-R06 | À faire | WorkPeopleQuery existe ; UI à connecter | 2026-10-13 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R09 | LOT 3 | Brancher Work Decisions aux données Decisions réelles | Work UI | P1 | NOVA-R06 | À faire | WorkDecisionsService/Query existent ; UI à connecter | 2026-10-15 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R10 | LOT 3 | Brancher Work Deliverables détaillés aux données réelles | Work UI | P1 | NOVA-R06 | À faire | WorkDeliverablesQuery existe ; UI à connecter | 2026-10-15 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R11 | LOT 3 | Mapper Evidence → écran Sources sans créer un nouveau domaine | Work UI | P1 | NOVA-R06 | À faire | WorkEvidence/Evidence existent ; adéquation complète écran Sources à certifier | 2026-10-19 | 3 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R12 | LOT 3 | Remplacer les fixtures restantes des écrans Work par des services réels | Work UI | P1 | NOVA-R07,R08,R09,R10,R11 | À faire | Fixtures encore présentes dans plusieurs sous-pages Work | 2026-10-22 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R13 | LOT 4 | Brancher Decisions globales au moteur réel | Décisions | P1 | NOVA-R12 | À faire | Interface globale présente ; données de démonstration observées | 2026-10-26 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R14 | LOT 4 | Prouver Review → Decide → Record → Receipt avec persistance et autorité | Décisions | P0 | NOVA-R13 | À auditer | Parcours UX spécifié historiquement ; état as-built complet à revalider | 2026-10-28 | 3 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R15 | LOT 5 | Valider authentification UI → BFF en conditions réelles | Sécurité | P0 | NOVA-R04 | À auditer | Login/session/CSRF/RBAC existent ; fonctionnement complet à démontrer | 2026-10-07 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R16 | LOT 5 | Revalider l'ancien blocage Execution Integrity sur le code actuel | Production | P0 | NOVA-R04 | À auditer | Ancien P1-002 de juillet ; preuve historique obsolète | 2026-10-09 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R17 | LOT 5 | Revalider la persistance/reprise des sessions d'exécution | Production | P0 | NOVA-R04 | À auditer | Checkpoints durables présents ; ancien P1-005 à revalider | 2026-10-13 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R18 | LOT 5 | Revalider l'intégration certifiée Runtime en chemin non-test | Production | P0 | NOVA-R04 | À auditer | ProgramProductionEntrypoint existe ; ancien P1-006 à revalider après assemblage | 2026-10-15 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R19 | LOT 5 | Revalider la provenance Git et l'empreinte du worktree | Production | P0 | NOVA-R04 | À auditer | GitProvenance existe ; ancien P1-007 à revalider sur HEAD actuel | 2026-10-19 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R20 | LOT 6 | Prouver Home → Work → Activity/Plan/People/Sources/Decisions/Deliverables | E2E Produit | P0 | NOVA-R12,R15 | À faire | Certaines routes réelles existent ; chaîne produit complète non démontrée | 2026-10-26 | 3 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R21 | LOT 6 | Prouver création et exécution d'un Work avec données persistées | E2E Produit | P0 | NOVA-R06,R17 | À faire | Mission/Runtime existe ; preuve produit complète requise | 2026-10-29 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R22 | LOT 6 | Tests de non-régression Front + BFF + Core + Runtime | Qualité | P0 | NOVA-R20,R21 | À faire | Suites existantes ; campagne consolidée après intégration requise | 2026-11-02 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R23 | LOT 7 | Audit responsive, accessibilité et états erreur/chargement | UX/Qualité | P1 | NOVA-R20 | À auditer | Programme frontend historique ; état final as-built à certifier | 2026-11-04 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R24 | LOT 7 | Validation pixel-perfect des écrans prioritaires | UX/Qualité | P1 | NOVA-R20 | À auditer | Programme visual certification existe ; état final à revalider | 2026-11-06 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R25 | LOT 8 | Valider configuration de déploiement, secrets, sauvegarde et restauration | Production | P0 | NOVA-R16,R17,R18,R19 | À auditer | Runbooks historiques existent ; preuves actuelles requises | 2026-11-09 | 3 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R26 | LOT 8 | Valider observabilité, logs, erreurs, timeout, annulation et reprise | Production | P0 | NOVA-R25 | À auditer | Capacités existent partiellement ; démonstration intégrée requise | 2026-11-12 | 2 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R27 | LOT 8 | Exécuter la recette produit complète sur environnement cible | Certification | P0 | NOVA-R22,R23,R24,R26 | À faire | Doit être réalisée après fermeture des gaps d'intégration | 2026-11-16 | 3 | [8 empty] | NON RATTACHE
NOVA-R28 | LOT 8 | Décision finale GO/NO GO production fondée sur preuves actuelles | Certification | P0 | NOVA-R27 | À faire | Ne pas réutiliser le NO_GO historique de juillet comme état courant | 2026-11-19 | 1 | [8 empty] | NON RATTACHE
Formulas:
Retard (j) = IF(OR([Statut]="Terminé",[Fin prévue]=""),0,MAX(0,TODAY()-[Fin prévue]))
Alerte = IF([Statut]="Terminé","OK",IF([Retard (j)]>0,"RETARD",IF(TODAY()>=[Début prévu],"EN COURS / À LANCER","À VENIR")))

## Gantt
NOVA — GANTT DE FINALISATION
Dates = estimations de pilotage modifiables ; les statuts doivent être alimentés par les preuves officielles.
ID | Lot | Tâche | Début | Fin | Statut | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20
NOVA-R01 | LOT 0 | Figer la baseline as-built et le registre des gaps actuels
NOVA-R02 | LOT 1 | Assembler ProgramProductionEntrypoint dans le BFF réellement lancé
NOVA-R03 | LOT 1 | Configurer stockage durable, authentification production, workspace, Git et transport IA
NOVA-R04 | LOT 1 | Prouver POST /api/runtime/execute → Runtime réel
NOVA-R05 | LOT 2 | Brancher Confirm → exécution Mission/Runtime existante
NOVA-R06 | LOT 2 | Prouver le parcours objectif → Confirm → Mission → Work
NOVA-R07 | LOT 3 | Brancher Work Plan aux données Planning réelles
NOVA-R08 | LOT 3 | Brancher Work People aux données People réelles
NOVA-R09 | LOT 3 | Brancher Work Decisions aux données Decisions réelles
NOVA-R10 | LOT 3 | Brancher Work Deliverables détaillés aux données réelles
NOVA-R11 | LOT 3 | Mapper Evidence → écran Sources sans créer un nouveau domaine
NOVA-R12 | LOT 3 | Remplacer les fixtures restantes des écrans Work par des services réels
NOVA-R13 | LOT 4 | Brancher Decisions globales au moteur réel
NOVA-R14 | LOT 4 | Prouver Review → Decide → Record → Receipt avec persistance et autorité
NOVA-R15 | LOT 5 | Valider authentification UI → BFF en conditions réelles
NOVA-R16 | LOT 5 | Revalider l'ancien blocage Execution Integrity sur le code actuel
NOVA-R17 | LOT 5 | Revalider la persistance/reprise des sessions d'exécution
NOVA-R18 | LOT 5 | Revalider l'intégration certifiée Runtime en chemin non-test
NOVA-R19 | LOT 5 | Revalider la provenance Git et l'empreinte du worktree
NOVA-R20 | LOT 6 | Prouver Home → Work → Activity/Plan/People/Sources/Decisions/Deliverables
NOVA-R21 | LOT 6 | Prouver création et exécution d'un Work avec données persistées
NOVA-R22 | LOT 6 | Tests de non-régression Front + BFF + Core + Runtime
NOVA-R23 | LOT 7 | Audit responsive, accessibilité et états erreur/chargement
NOVA-R24 | LOT 7 | Validation pixel-perfect des écrans prioritaires
NOVA-R25 | LOT 8 | Valider configuration de déploiement, secrets, sauvegarde et restauration
NOVA-R26 | LOT 8 | Valider observabilité, logs, erreurs, timeout, annulation et reprise
NOVA-R27 | LOT 8 | Exécuter la recette produit complète sur environnement cible
NOVA-R28 | LOT 8 | Décision finale GO/NO GO production fondée sur preuves actuelles

## Jalons
NOVA — JALONS DE PILOTAGE
Jalon | Résultat attendu | Cible | Criticité | Statut | Preuve attendue | Retard | Décision
M1 | BFF ↔ Runtime réellement connecté | 2026-10-06 | P0 | À faire | POST /api/runtime/execute exécuté sur Runtime réel
M2 | Confirm crée/lance une Mission puis un Work réel | 2026-10-12 | P0 | À faire | preuve E2E Mission → Work
M3 | Tous les onglets Work prioritaires utilisent des données réelles | 2026-10-23 | P0 | À faire | fixtures retirées du chemin produit
M4 | Décision humaine réellement persistée et traçable | 2026-10-30 | P0 | À auditer | Review → Decide → Record → Receipt
M5 | Anciens blocages production P1 revalidés sur HEAD actuel | 2026-11-13 | P0 | À auditer | Execution Integrity, Persistence, Integration, Git Provenance
M6 | Recette produit complète PASS | 2026-11-18 | P0 | À faire | Front + BFF + Core + Runtime + persistance
M7 | Décision production actuelle | 2026-11-19 | P0 | À faire | GO/NO GO fondé sur preuves actuelles
Formulas:
Retard = IF([Statut]="Terminé",0,MAX(0,TODAY()-[Cible]))

## Synthese
NOVA — SYNTHÈSE EXÉCUTIVE
Date baseline | 2026-09-29
Nombre d'actions
Actions P0
Actions terminées
Actions en retard
Avancement global
Lecture actuelle
Le moteur NOVA est très avancé ; le chantier principal est l'intégration produit de bout en bout.
Le premier gap prouvé est l'assemblage BFF ↔ Runtime : les composants existent mais start:bff ne les injecte pas.
Ne pas développer un nouveau « Create Work » : réutiliser Mission/Runtime puis Work.
Plan, People, Decisions et Deliverables existent côté moteur et doivent principalement être branchés à l'interface.
Sources doit d'abord être mappé sur Evidence ; ne pas créer un nouveau domaine sans preuve de nécessité.
Le NO_GO production de juillet 2026 est historique : les anciens blocages doivent être revalidés sur le code actuel.

## Automatisation
AUTOMATISATION — SOURCE DE VÉRITÉ ET TRACKER
Élément | Valeur | État | Rôle | Action | Source
Tracker historique retrouvé | C:\DEV\NOVA_TRACKER_EXTRACTION_2026-09-25\NOVA_MISSION_PROGRESS_REPORT.md | RETROUVÉ | Projection mission | Conserver comme sortie gouvernée | Conversation 27/09/2026
Moteur historique retrouvé | C:\DEV\NOVA_TRACKER_EXTRACTION_2026-09-25\Update-NovaProjectRoadmap.ps1 | RETROUVÉ | Lit official-report.json et reconstruit ## Missions | Réutiliser ; ne pas dupliquer la logique | Conversation 27/09/2026
Source primaire | official-report.json | AUTORITÉ | Faits d'exécution/certification | Ne jamais remplacer par Excel | Architecture de tracking retrouvée
Nouveau classeur | NOVA_ROADMAP_GANTT_2026-09-29.xlsx | NOUVEAU | Projection de pilotage / Gantt | Alimenter depuis le tracker gouverné | Créé le 29/09/2026
Connexion automatique Excel | Non retrouvée dans l'ancien travail | À CONSTRUIRE | Synchroniser statut/jalons sans faire d'Excel l'autorité | Étape suivante : adaptateur tracker → xlsx | Constat de récupération
Branchement Excel | ACTIF APRÈS INSTALLATION DU SCRIPT MODIFIÉ | Le même Update-NovaProjectRoadmap.ps1 met à jour Markdown + feuille Mission_Sync du classeur.
Protection statut Roadmap | FAIL-CLOSED | Une tâche ne passe à Terminé que si Mission liée est explicitement renseignée et que l’état final est ACCEPTED ou CERTIFIED.
Rattachement | MANUEL/EXPLICITE | Renseigner Roadmap!O (Mission liée). Aucun rapprochement par nom ou supposition.

## Sources
SOURCES ET NIVEAU DE PREUVE
Source | Type | Utilisation | Remarque
NOVA_MISSION_PROGRESS_REPORT.md | Tracker historique retrouvé | Architecture de suivi | Mis à jour par Update-NovaProjectRoadmap.ps1
Update-NovaProjectRoadmap.ps1 | Moteur PowerShell retrouvé | Automatisation | Lit les official-report.json ; ne mettait pas Excel à jour
GitHub JEFF201230/Nova-Evolution2 / feature/nova-runtime-foundation | Code actuel | Audit as-built | BFF, Runtime, Work, frontend
PROGRAM_003_IMPLEMENTATION_ROADMAP.md | Roadmap historique réconciliée | Baseline | Section As-Built Reconciliation ajoutée le 29/09/2026
WCF-008 certification | Certification actuelle | État architecture WORK | WCF-008 canonique CERTIFIED

## Mission_Sync
Mission | État Runtime | Décision autorité | État final | Empreinte rapport | Preuve | Dernière synchronisation
ARCH-EVIDENCE-001-C01-RECONCILIATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | 0A5B451AE01B4D647A6CEA900B719C6E5B69CA7542BC8B1F7DAD0D5E651DCA8F | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\ARCH-EVIDENCE-001-C01-RECONCILIATION-001\bootstrap-20260918T134120934\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
CEREBRAU-HISTORICAL-CERTIFICATION-BACKFILL-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | 39AB36E2A99FF5FBD08F5087DAC49EA72204C64CFA8D46FC7EC76D717704AAE8 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\CEREBRAU-HISTORICAL-CERTIFICATION-BACKFILL-001\bootstrap-20260918T152703537\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
CEREBRAU-TERMINAL-CERTIFICATION-REPAIR-001 | PARTIAL | REJECTED | REJECTED | DD1ADB0E31FEA139206A4BCF994021958C308CDD1D9E577EB20743EA25A65D10 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\CEREBRAU-TERMINAL-CERTIFICATION-REPAIR-001\bootstrap-20260918T141057194\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-EVIDENCE-INTELLIGENCE-CLOSURE-001 | FAILED | NOT_APPLICABLE | FAILED | DE42232A3F2E31097B4F681B3273E20FFFAD6776DB36A8186B322F886065FD81 | .nova-data\execution\reports\NOVA\NOVA-EVIDENCE-INTELLIGENCE-CLOSURE-001\bootstrap-20260914T233744353\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-R02-BFF-MISSION-RUNTIME-HTTP-BRIDGE-001 | READY_FOR_REVIEW | ACCEPTED | ACCEPTED | A4ED0525EBA487AD8EA400DA41A9023216E9EAB5DCDBF8EDF9C2ACC64A2E8825 | .nova-data\execution\reports\NOVA-AS-BUILT-COMPLETION\NOVA-R02-BFF-MISSION-RUNTIME-HTTP-BRIDGE-001\bootstrap-20260929T175046117\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-R05-CONFIRM-TO-REAL-WORK-001 | READY_FOR_REVIEW | ACCEPTED | ACCEPTED | F98A222A1A40EF8AFD4F775AD3719EFBB9BA85B5D891E2ED43EE13517EF11BFB | .nova-data\execution\reports\NOVA-AS-BUILT-COMPLETION\NOVA-R05-CONFIRM-TO-REAL-WORK-001\bootstrap-20261001T092313888\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-SUPER-WAVE-RT12-PROVENANCE-CLOSURE-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | CC9AD198EDB08AC8AF64CF2658789F4C7553353485A6E86D6BAB0DEBBC7D16F5 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\NOVA-SUPER-WAVE-RT12-PROVENANCE-CLOSURE-001\bootstrap-20260917T160907003\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-WORK-CERTIFICATION-FINAL-CLOSURE-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | B08AC39DD5A194D049E743140B5D952C91A2262D0C1C0392B79E78A39778F888 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\NOVA-WORK-CERTIFICATION-FINAL-CLOSURE-001\bootstrap-20260919T162258742\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-WORK-WCF008-C19-RED-TEAM-REVALIDATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | F523C276F31EBDF077F882AF67E9D65B650ED26B3497667EB547A8B560D6A8EA | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\NOVA-WORK-WCF008-C19-RED-TEAM-REVALIDATION-001\bootstrap-20260928T141436900\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-WORK-WCF008-C20-OFFICIAL-REPORT-SEAL-AUDIT-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | 4C7F0ED1FD77F57332E1591404779737266EB71921180CC56BD04FF82CBB961E | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\NOVA-WORK-WCF008-C20-OFFICIAL-REPORT-SEAL-AUDIT-001\bootstrap-20260928T160351555\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-WORK-WCF008-C21-FINAL-CLOSURE-READINESS-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 22C04477C91C196702DDD99184A975A46DACDE8EBE20F6C679B1477A33861EA9 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\NOVA-WORK-WCF008-C21-FINAL-CLOSURE-READINESS-001\bootstrap-20260928T233841880\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
NOVA-WORK-WCF008-FINAL-PRE-C21-VALIDATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | E23ED2A88B1C3B2650B66694C6AD9F498A1086E05DF287727C1C1EF3F74C0186 | .nova-data\execution\reports\NOVA\NOVA-WORK-WCF008-FINAL-PRE-C21-VALIDATION-001\bootstrap-20260928T102331010\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-ACTIONS-001A-IMPLEMENTATION-CONTRACT | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | BF26635526F1076CEAA9025E859DF3AEDFC5484E116FF1DC01B041508921B96F | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-ACTIONS-001A-IMPLEMENTATION-CONTRACT\bootstrap-20260908T102551406\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-ACTIONS-001B-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 1D55CAFE5144E3B7EC41C6F41E7E7233A692F14EA0C15B23E5ABC7DC6D0F5CD5 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-ACTIONS-001B-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260908T164222685\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-ACTIONS-001C-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 351FC47C1FD4CA8E66AF7DD143A084DD1C14EB89384F00B37FFFDFD63949F352 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-ACTIONS-001C-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260910T105924679\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-ACTIONS-001D-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 27DAF65D046D7132AB457F8768ABCB22812E4ABA85BB9248B3BC79AD18C7FE29 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-ACTIONS-001D-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260910T132750068\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-ACTIONS-001E-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 8B1BC8B78FAD692F07C02EEBFE3702E2BBB75CAD46E49CAD91860263389789EA | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-ACTIONS-001E-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260910T163042722\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-ACTIONS-001F-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | D7B20722E39CF6C3187472CB67E23388D00419EB08E7DDD6F7C167734F515FC9 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-ACTIONS-001F-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260910T234329189\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-ACTIONS-001G-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 5525B5851E6F2C1A8D02ADB45FAE10A6D85435164EEE5C44552E06C055395D31 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-ACTIONS-001G-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260913T195219085\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-BUSINESS-CERTIFICATION-001B-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 32DD5DC8698BEA0E159E4C7F5E22852791A59CF119BA967C5B912823DAFF2343 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-BUSINESS-CERTIFICATION-001B-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260917T150647587\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-CONFIDENCE-001B-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | DB4A6A3AFAEC0C7C91C3A4E4B523603D6752A8734826F01076C249B1337706FE | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-CONFIDENCE-001B-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260918T125752601\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-EVIDENCE-001B-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 37A4453AA09E7157A2D12D5DF1FE0526163A252E4745435A1A18E80F9DEB29E0 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-EVIDENCE-001B-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260915T130433792\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-INTELLIGENCE-001B-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 576375263E1D11F4D9BC49929BA0A701C645C387430AE1EAB711A1D9C71713C5 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-INTELLIGENCE-001B-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260917T205856790\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-PLANNING-001C-FINAL-EVIDENCE-002 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 14D7FCEF0C6EE5ABAE5B3052A19508CDCD01B420EDA2E21F07120E79006B3167 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-PLANNING-001C-FINAL-EVIDENCE-002\bootstrap-20260905T180227989\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-PLANNING-001D-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 0442A6023581D62C7B7FA926BE258027452B03149D42C3B2AE4BA7ABBA64E243 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-PLANNING-001D-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260905T190028578\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-PLANNING-001E-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 67BCE4021666AA8C5B5A2DED6BC88FD54DEF839EDA9F4ED8E28EBE76AD40D119 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-PLANNING-001E-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260906T193230204\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-PLANNING-001F-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 2D9CAF4114AE784DD95CD5471132144ADC8FADF6CACC56A94833DDF5192DE82C | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-PLANNING-001F-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260906T213644505\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-PLANNING-001G-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | B1068CA311366D7BB4DD626606C435E73F720494212448686615A821311D6DBF | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-PLANNING-001G-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260907T174646937\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
P3-SYNTHESIS-001B-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | A456BAD939D4206681D2203DA4D0CE674D5510A7989E9EF8730820E08F76F30E | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\P3-SYNTHESIS-001B-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260917T230506107\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WCF-001-AUTHORITY-APPROVAL-PATH-REPAIR-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | 61E6AB5B881C2CE69889A7478005AAEB1AD0E6068B28A8DAACE4633B31F5143A | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WCF-001-AUTHORITY-APPROVAL-PATH-REPAIR-001\bootstrap-20260919T144746651\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WCF-001-CURRENT-AUTHORITY-RATIFICATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 47D5F83FA798B6CEB2441DDE601A792D35DBC065E94ACDD19F3F6CCD9C0584D6 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WCF-001-CURRENT-AUTHORITY-RATIFICATION-001\bootstrap-20260919T150059213\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WCF-002-CURRENT-AUTHORITY-RATIFICATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 817BD739A8B61D20CEAE3E03FADB8350E8C9C8F28BD9714B5FD9E10679F3C78C | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WCF-002-CURRENT-AUTHORITY-RATIFICATION-001\bootstrap-20260922T222135247\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WCF-003-CURRENT-AUTHORITY-RATIFICATION-001 | FAILED | NOT_APPLICABLE | FAILED | 5BD76C88ECF58FF03CE8DB7D85D93DA97067056517BD052BE0BCB5B86D704645 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WCF-003-CURRENT-AUTHORITY-RATIFICATION-001\bootstrap-20260923T095247889\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WCF-004-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 8734FEA171B97F34D156A9A68A26ECCD87B1EA2F43E45F41F1A96E3861DEAD2C | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WCF-004-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260916T114837076\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WCF-008-C22-CERTIFICATION-RECONCILIATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | D97DABE6A29700173F13B7BA5EE1CD69933995B2F5BE921A7EA5C0B9392488C5 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WCF-008-C22-CERTIFICATION-RECONCILIATION-001\bootstrap-20260918T145858777\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WCF-008-CLOSURE-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | 38268FB91B1ACC0FE124B0EE830AB775FB5156CF8AD8DCD64D9C87E83E54DAAB | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WCF-008-CLOSURE-001\bootstrap-20260918T132849560\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WORK-AUTHORIZED-STATE-001-IMPLEMENTATION-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | CERTIFIED | 68CD16E0D5EBF73EAAA4DFB4052029C06445CB71B431A509126A7C77F019DB14 | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WORK-AUTHORIZED-STATE-001-IMPLEMENTATION-001\bootstrap-20260916T220337699\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43
WORK-OVERVIEW-GAP-CLOSURE-001 | READY_FOR_REVIEW | PENDING_REVIEW | READY_FOR_REVIEW | D1E60A89C67587DEA5B5784E7CF402C7798ABDBC809D5108149D78055BE1535F | .nova-data\execution\reports\PROGRAM-003\WORK-OVERVIEW-GAP-CLOSURE-001\bootstrap-20260921T230416950\official-report.json | 2026-10-01 10:18:43